

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**КРАСНООКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ВЕСЁЛОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 марта 2023 года №55 х. Красный Октябрь

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы

Краснооктябрьского сельского поселения

«Управление и распоряжение муниципальным

имуществом Краснооктябрьского сельского поселения» за 2022 год.

В соответствии с постановлением Администрации Краснооктябрьского сельского поселения от 09.10.2018 года № 97 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Краснооктябрьского сельского поселения, руководствуясь Уставом Краснооктябрьского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации по муниципальной программе Краснооктябрьского сельского поселения «Управление и распоряжение муниципальным имуществом Краснооктябрьского сельского поселения», утвержденного постановлением Администрации Краснооктябрьского сельского поселения № 77 от 23 сентября 2021 г. «Об утверждении муниципальной программы Краснооктябрьского сельского поселения «Управление и распоряжение муниципальным имуществом Краснооктябрьского сельского поселения» за 2022 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу с момента его подписания.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Краснооктябрьского

сельского поселения О.И. Курица

Приложение

к постановлению

Администрации Верхнесоленовского

сельского поселения от

10.03. 2023г №55

Отчет о реализации муниципальной программы

Краснооктябрьского сельского поселения

«Управление и распоряжение муниципальным имуществом Краснооктябрьского сельского поселения»

за 2022 г.

**I. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,**

**достигнутые за отчетный период.**

Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом Краснооктябрьского сельского поселения» была утверждена постановлением Администрации Краснооктябрьского сельского поселения за №77 от 23.09.2021.

Данная программа направлена на достижение следующих задач:

Задачи программы:

-Эффективное и рациональное использование муниципального имущества и земельных участков;

-Совершенствование учета муниципального имущества;

-Увеличение доходов бюджета Краснооктябрьского сельского поселения на основе эффективного управления муниципальным имуществом (в т.ч. земельных участков);

- Выполнение полномочий согласно Закону № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

В 2022 году в рамках реализации муниципальной программы были достигнуты следующие результаты:

- выполнены кадастровые работы с образованием земельных участков;

**II. Результаты реализации основных мероприятий муниципальной**

**программы.**

Для достижения намеченных целей и решения задач муниципальной программы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом Краснооктябрьского сельского поселения» в отчетном периоде было предусмотрено 4 основных мероприятий:

- Изготовление технической документации на бесхозяйные объекты и объекты муниципального имущества, с целью проведения государственной регистрации прав на них;

- Приватизация имущества ;

-Предоставление в аренду муниципального имущества (за исключением земельных участков);

-Проведение мероприятий по формированию земельных участков, проведение оценочных мероприятий, организация и проведение торгов, приобретение специализированного ПО и ЭЦП;

В ходе реализации данных мероприятий были достигнуты следующие результаты:

За отчетный период в рамках реализации подпрограммы **«**Техническая инвентаризация и оформление технических и кадастровых паспортов на бесхозяйное и находящееся в муниципальной собственности имущество» были заключен муниципальный контракт:

-договор №2022.127109 от 03.02.2022 кадастровые работы и межевание земельных участков

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы в 2022 году приведены в Т[аблице 2](#Par1520) к настоящему отчету.

**III. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.**

Муниципальная программа в 2022 году выполнялась в соответствие с планом её реализации. К положительным факторам, повлиявшим на ход реализации Программы и выполнение запланированных мероприятий, относятся достаточно своевременное финансирование подпрограмм и достаточная степень координации взаимодействия соисполнителей по всем направлениям деятельности.

Основными факторами, повлиявшими на ход реализации муниципальной программы, являются:

Достижение результатов по запланированным мероприятиям.

Факторов, повлиявших на ход реализации мероприятий муниципальной программы, не выявлено.

**IV. Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы.**

Объем средств направленных на реализацию муниципальной программы в 2022 году за счет средств бюджета поселения по плану составил 90,1 тыс. руб. Фактические расходы денежных средств составили 90,1 тыс. руб.

Сведения об использовании средств федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы приведены в Таблице 3 к настоящему отчету.

**V. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы.**

Оценка эффективности муниципальной программы определяется на основании оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и основывается на оценке результативности муниципальной программы с учетом объёма ресурсов, направленных на её реализацию, а также реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического развития Краснооктябрьского сельского поселения.

Методика оценки эффективности муниципальной программы учитывает степень достижения целевых показателей, степень соответствия расходов запланированному уровню затрат и степень реализации основных мероприятий программы.

**1.** Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы определяется по формуле:

Эп = ИДп/ИЦп

где:

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утверждённое муниципальной программой.

Эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 1,0;

Вывод: Учитывая полученные значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы по степени достижения целевых показателей характеризуется высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы.

**2.** Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы определяется по формуле:



где:

Эо – суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы;

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;

i – номер показателя муниципальной программы;

n – количество целевых показателей муниципальной программы.

Эо = (1+1): 2 = 1,0

Вывод: Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0 , что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2022 году.

**3.** Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счёт всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРом = Мв / М

где:

СРом – степень реализации основных мероприятий;

Мв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объёме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году

СРом = 2/4 = 0,5

Вывод: степень реализации основных мероприятий является высокой, и составляет 50%.

**4**. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счёт местного бюджета оценивается по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп

где:

ССуз– степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф– фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

ССуз = 90,1 /90,1 = 1,0

Вывод: степень соответствия запланированному уровню расхода основных мероприятий является высокой и составляет 100 %.

**4.3.** Эффективность использования средств бюджета рассчитывается по следующей формуле:



где:

– эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;

– степень реализации всех мероприятий программы;

– степень соответствия запланированному уровню расходов   
из бюджета.

Эис = 0,5/0,1= 5,0

Вывод: эффективность использования средств бюджета является удовлетворительной и составляет 100%.

**4.4.** Бюджетная эффективность реализации программы является высокой и составляет 1.

**5.** Уровень реализации муниципальной программы оценивается по формуле:

УРпр= Эох0,5 + СРомх 0,3 + Эисх 0,2

УРпр= 0,1х0,5+0,1х0,3+0,5х0,2 = 1,0

Вывод. Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается как высокий.

**VI. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)**

**муниципальной программы.**

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

В 2022 году по программе предусмотрено достижение показателей:

-доля изготовленной технической документации на бесхозяйные объекты и объекты муниципального имущества;

- доля приватизированного имущества;

-доля предоставленного в аренду муниципального имущества;

-доля сформированых земельных участков, проведеных оценочных мероприятий;

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в Таблице 1 к настоящему отчету.

**VII. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.**

Мероприятия по муниципальной программе в 2022 году выполнены в полном объеме.

В результате проведения оценки эффективности муниципальной программы установлено, что степень достижения цели и решения задачи за 2022 год составила 100%. Следовательно, программа реализовалась эффективно.

Программа подлежит дальнейшей реализации.

Таблица 1

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы

«Управление и распоряжение муниципальным имуществом» за 2022 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | **Подпрограмма 1** | Администрация Краснооктябрьского сельского поселения Благих Н.А. | Х | Х | Х |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.1  Изготовление технической документации на бесхозяйные объекты и объекты муници-пального имущества, с целью проведения государственной регистрации прав на них | Администрация Краснооктябрьского сельского поселения Благих Н.А. | 31.12.2030 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Повышение доходной части бюджета в результате эффективного управления земельными ресурсами | За отчетный период в рамках реализации данного мероприятия были заключены муниципальные контракты по оценке движимого и недвижимого имущества, а так же изготовление технического плана на сооружение |  |
| 3 | Основное мероприятие 1.2  Приватизация имущества | Администрация Краснооктябрьского сельского поселения Благих Н.А. | 31.12.2030 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Приватизация имущества | За отчетный период данное мероприятие не реализовалось |  |
| 4 | Основное мероприятие 1.3  Предоставление в аренду муниципального имущества (за исключением земельных участков) | Администрация Краснооктябрьского сельского поселения Благих Н.А. | 31.12.2030 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Доход от предоставления земельных участков в аренду и продажи в собственность | За отчетный период данное мероприятие не реализовалось |  |
| 5 | Основное мероприятие 1.4.  Проведение мероприятий по формированию земельных участков, проведение оценочных мероприятий, организация и проведение торгов, приобретение специализированного ПО и ЭЦП | Администрация Краснооктябрьского сельского поселения Благих Н.А. | 31.12.2030 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Эффективное и рациональное использование находящихся в муниципальной собственности земельных участков | За отчетный период в рамках реализации данного мероприятия были произведены кадастровые работы с образованием земельных участков |  |

Таблица 2

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом» за 2022 год.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. рублей), <1> |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Всего | 90,1 | 90,1 | 90,1 |
| Бюджет поселения | 90,1 | 90,1 | 90,1 |
| безвозмездные поступления в бюджет района, <2> | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - федерального бюджета | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1. | Всего | 90,1 | 90,1 | 90,1 |
| Бюджет поселения | 90,1 | 90,1 | 90,1 |
| безвозмездные поступления в бюджет района, <2> | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - федерального бюджета | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1. | Основное мероприятие 1.1  Изготовление технической документации на бесхозяйные объекты и объекты муниципального имущества, с целью проведения государственной  регистрации | 90,1 | 90,1 | 90,1 |

Таблица 3

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Единица  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год, предшествующий  отчетному [<1>](#Par1462) | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Муниципальная программа** | | | | | |
| 1 | Показатель (индикатор) 1.  Доля посаженных деревьев | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 | доля ликвидированных несанкционированных мест размещения твердых бытовых отходов | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 3 | доля населения охваченного планово- регулярной системой сбора и вывоза ТБО | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 4 | доля утилизируемых ртуть содержащих отходов от населения | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |