**Сводный годовой доклад**

**о ходе реализации и об оценке эффективности**

**муниципальных программ**

**Крансооктябрьского сельского поселения**

**по итогам 2017 года.**

**27.04.2018 год**

**СОДЕРЖАНИЕ**

|  |
| --- |
|  Сведения о реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Краснооктябрьского сельского поселения по итогам 2017 года |
|  1. Муниципальная программа Краснооктябрьского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах » |
| 2. Муниципальная программа Краснооктябрьского сельского поселения «Благоустройство в Краснооктябрьском сельском поселении» |
| 3. Муниципальная программа Краснооктябрьского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» |
|  4. Муниципальная программа Краснооктябрьского сельского поселения «**Развитие Культуры в Краснооктябрьском сельском поселении**» |
| 5. Муниципальная программа Краснооктябрьского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» |
|  6. Муниципальная программа Краснооктябрьского сельского поселения«Развитие физической культуры и спорта» |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

**Сведения о реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Краснооктябрьского сельского по итогам 2017 года**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Краснооктябрьского сельского поселения по итогам 2017 года подготовлен сектором экономики и финансов на основании п.5.14 постановления Администрации Краснооктябрьского сельского поселения от 31.01.2018 №9 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Краснооктябрьского сельского поселения».

В соответствии с Перечнем муниципальных программ, утвержденным распоряжением Администрации Краснооктябрьского сельского поселения от 16.08.2013г. №63 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Краснооктябрьского сельского поселения», в 2017осуществлялась реализация шести муниципальных программ:

- «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»;

- «Благоустройство в Краснооктябрьском сельском поселении»;

- «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»;

- «**Развитие Культуры в Краснооктябрьском сельском поселении**»;

-«Социальная поддержка граждан»;

- «Развитие физической культуры и спорта».

Вышеуказанные муниципальные программы Краснооктябрьского сельского поселения сформированы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Краснооктябрьского сельского поселения, утвержденным постановлением Администрации Краснооктябрьского сельского поселения от 31.01.2018 №9.

Объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальных программ, в 2017 году (с учетом внесенных изменений)составил 4764,6 тыс.рублей (94,5% расходов бюджета поселения), из которых:

средства областного бюджета – 62,5 тыс. рублей;

средств бюджета поселения –4702,1 тыс. рублей.

Всего по итогам реализации муниципальных программ в 2017 году освоено 4500,6 тыс.рублей (93,1 - расходов бюджета поселения), в том числе:

средства областного бюджета – 62,5 тыс. рублей;

средств бюджета поселения – 4438,1 тыс. рублей

В соответствии с постановлением Администрации Краснооктябрьского сельского поселения от 31.01.2018 №9«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Краснооктябрьского сельского поселения » ответственными исполнителями муниципальных программ были предоставлены годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ. На основании данных, представленных в годовых отчетах, был проведен анализ эффективности и результативности реализации муниципальных программ.

Оценка эффективности муниципальных программ Краснооктябрьского сельского поселения проводилась в составе годовых отчетов о реализации муниципальных программ в соответствии с методическими рекомендациями.

По результатам оценки эффе,0ктивности муниципальных программ Краснооктябрьского сельского поселения решения о необходимости прекращения какой-либо из действующих муниципальных программ Краснооктябрьского сельского поселения не принято. Реализация шести муниципальных программ Краснооктябрьского сельского поселения будет продолжена в 2018 году.

На основании данной информации подготовлен сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Краснооктябрьского сельского поселения в разрезе каждой муниципальной программы.

**Результаты проведенной оценки эффективности муниципальных программ приведены в таблице № 1**

Таблица № 1

| **N****п/п** | **Наименование****муниципальной программы** | **Выполнение целевых показателей программы, %** | **Использование бюджетных средств в сравнении с плановыми показателями программы, %** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1. | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | 5,9 | 73,6 |
| 2. | «Благоустройство в Краснооктябрьском сельском поселении» | 1364,3 | 89,4 |
| 3. | «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | 33,6 | 48,0 |
| 4. | «Развитие культуры в Краснооктябрьском сельском поселении» | 3188,5 | 99,9 |
| 5. | «Социальная поддержка граждан» | 337,2 | 99,8 |
| 6. | «Развитие физической культуры и спорта» | 6,7 | 84,8 |

По результатам оценки, эффективность реализации по пяти муниципальным программ признана высокой «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»,« Благоустройство в Краснооктябрьском сельском поселении». «Развитие культуры в Краснооктябрьском сельском поселении» «Социальная поддержка граждан». «Развитие физической культуры и спорта»); по одной муниципальной программе признана удовлетворительной («Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»).

Основной причиной удовлетворительной оценки эффективности реализации муниципальных программ является низкий уровень достижения целевых показателей программы.

Рассмотрим основные результаты реализации муниципальных программ в 2017 году.

**Муниципальная программа Краснооктябрьского сельского поселения**

**«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»**

Муниципальная программа Краснооктябрьского сельского поселения «**Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах**» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Краснооктябрьского сельского поселения 30.09.2013 № 102.

В целях минимизации социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах, в рамках реализации муниципальной программы Краснооктябрьского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утверждена постановлением Администрации Краснооктябрьского сельского поселения 30.09.2013 № 102, ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2017 году достигнуты следующие результаты:

- в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций и пропаганды среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций для достижения поставленных задач:

- оформлены 6 стендов по ГО и ЧС на темы:

1) О мерах по противодействию терроризму;

2) Общие принципы оказания первой помощи;

3) Действие населения при стихийных бедствиях;

4) Умей действовать при пожаре;

5) Классификация средств индивидуальной защиты;

6) Ветеринарная служба сообщает;

- проведено 10 заседаний комиссий по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности (далее по тексту – КЧС и ОПБ), на которых рассматривались вопросы:

1) О введении на территории поселения режима повышенной готовности для предупреждения и ликвидации ЧС природного и техногенного характера.

2) О мерах по организации безаварийного пропуска паводковых вод на территории поселения.

3) Утверждение плана работы комиссии на 2017 год.

4) О мерах по предотвращению и распространению природных (ландшафтных) пожаров на территории поселения.

5) О готовности к пожароопасному периоду.

6) Об обеспечении пожарной безопасности в осенне-зимний пожароопасный период.

7) О мерах по предотвращению выжигания сухой растительности.

8) Об эпидситуации по заболеваемости Африканской чумой свиней.

9) О мерах обеспечения пожарной безопасности в летний пожароопасный период и выработке комплекса мероприятий, направленных на предупреждение пожаров в Божковском сельском поселении.

- на 20 сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В целях повышения уровня пожарной безопасности населения и территории были оформлены 5 стендов по пожарной безопасности, на сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по вопросам пожарной безопасности.

Для предупреждения происшествий на водных объектах установлены предупреждающие знаки «Купаться запрещено». На сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах, оформлен стенд по оказанию первой помощи при происшествиях на воде.

**Муниципальная программа Краснооктябрьского сельского поселения**

**«Благоустройство в Краснооктябрьском сельском поселении»**

Муниципальная программа «Благоустройство **Благоустройство в Краснооктябрьском сельском поселении**» была утверждена 30.09.2013 постановлением Администрации Краснооктябрьского сельского поселения №101.

Целью данной программы является:

- качественное благоустройство населенных пунктов на территории Краснооктябрьского сельского поселения.

Задачи программы:

- организация освещения улиц,

-организация содержания мест захоронения,

-организация прочих мероприятий по благоустройству территории, содержание мест захоронения.

Ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2017 году достигнуты следующие результаты:

- для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения были проведены 8 общественных субботников, ликвидированы 4 несанкционированные свалки;

- сотрудниками администрации, учреждений культуры, школ были приведены в порядок памятники, территории детской площадок;

- выполнены работы по противоклещевой обработке мест общего пользования; проводилась работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности;

- произведено техническое обслуживание сетей уличного освещения;

- произведен спил деревьев, покос травы на территории кладбищ.

На сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам коммунального хозяйства, о необходимости очистки придворовых территорий от мусора. На информационных стендах размещаются объявления по вопросам благоустройства. Раздавались памятки о содержании придворовых территорий в порядке, необходимости устранения нарушений. На официальном сайте поселения размещены правила по благоустройству.

**Муниципальная программа**

**«Развитие культуры в Краснооктябрьском сельском поселении»**

Муниципальная программа «**Развитие культуры в Краснооктябрьском сельском поселении**» была утверждена постановлением Администрации Краснооктябрьского сельского поселения 30.09.2013 № 108.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- формированию единого культурного пространства Краснооктябрьского сельского поселения;

- совершенствовать механизмы обеспечения права граждан на участие в культурной жизни;

- сохранять лучшие традиции культуры поселения;

- совершенствование системы физического воспитания населения;

- развитие инфраструктуры физической культуры и спорта.

 Для достижения поставленных целей в 2017 году в рамках реализации муниципальной программы были достигнуты следующие результаты:

- повышение доступности культурных ценностей для населения Краснооктябрьского сельского поселения;

Проведены митинги; Митинг День памяти и скорби «Я хочу , чтоб не было больше войны»,беседы, обзоры по темам: наркомании, экологии, патриотическому воспитанию, здоровому образу жизни, оформлялись выставки: выставки рисунков «Наша армия родная», «Когда я выросту, я стану…», «Мир глазами детей», фото – выставки «Помнить, чтобы жить…», «Моя семья», викторины различной тематики, акция «Поменяй сигарету на конфету», тематические вечера «Россия вольная, страна прекрасная», «Листая памяти страницы», «Бравые солдаты», конкурсно - игровые программы «Береги природу», «День хорошего настроения», «Искусство быть толерантным», Устный журнал «Мои потомки».Вечер отдыха «Семья, любовь и верность»,Развлекательная программа «Любви все возрасты покорны»,Устный журнал «Моя семья, моя радость» ,Познавательная программа «Мы не скучаем, дружно весело живем»,Игровая программа «День хорошего настроения»;Акция «Твори добро»;Экологическая программа «Планета наш дом»; Конкурсно – игровая программа «Делу – время потехе час»;Праздничный концерт «Наш флаг- наша гордость»; Праздничный концерт «Шахтерам слава»; Игровая программа «Мир моих увлечений»; Конкурсная программа «Время осенних чудес»,совместная игра с родителями «Праздник дружной семьи» , праздничный огонек к Дню пожилого человека «От сердца к сердцу».К дню единства к ноябре были проведены праздничные мероприятия ; Конкурс поделок из природного материала «Осенние фантазии», праздничный концерт «Прекрасен мир любовью материнской», прошли мероприятия посвященные дню инвалида – акции милосердия и добра. Тематический вечер, посвященный всемирному дню борьбы со СПИДом «СПИД. Знать, чтобы бороться», тематическая программа «Сохраним жизнь» познавательная программа «За здоровый образ жизни», устный журнал «Если с другом вышел в путь», казачьи посиделки «С песней веселей нам жить». Новогодний утренник «Дед мороз спешит на помощь», театрализованное представление «Снежная королева», новогодний карнавал «С танцем в новый год»др.

Было проведено мероприятий 473, Проведены беседы, обзоры по темам: наркомании, экологии, патриотическому воспитанию, оформлялись книжные выставки Волшебство книжного лета «»Литература сближает народы»»Россия священная наша держава» викторины различной тематики В гостях у сказки», акция «Читаем детям о войне», день информации темы:, «Терроризм – угроза обществу» Толерантность путь к миру» круглый стол «Поймем мы друг друга».

Муниципальные программы Краснооктябрьского сельского поселения не должны рассматриваться только как инструмент исполнения расходных обязательств, а должны стать эффективным механизмом управления соответствующей сферой социально-экономического развития. В связи с чем, ответственным исполнителям и соисполнителям муниципальных программ предложено повысить качество работы с программами, в частности:

1. Проанализировать причины, повлиявшие на результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы и принять соответствующие меры.

2. Продолжить работу по совершенствованию системы показателей муниципальных программ в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач муниципальных программ, а также по совершенствованию системы целевых показателей подпрограмм и отдельных мероприятий.

3. Усилить контроль за ходом реализации муниципальных программ, в том числе за своевременным внесением изменений в муниципальные программы, особенно по объемам финансирования, утверждением планов реализации муниципальных программ в установленные сроки, их корректировкой и размещением в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Начальник сектора экономики и финансов Л.П.Ярмалюк